## 전체 흐름도
TwinCAT PLC 개발 워크플로우 전체 흐름도
범례: |  |  | 시작/SCR |  | WISE/승인 |  | 개발 |  | 테스트 |  | 완료 |  | 종료
시작
▼
SCR
▼
|  | 기각 (종료) |  |  |  |  | ◀── | WISE |  |  | ──▶ |  |  | LEADER APPROVE
[9 empty] | │ | [6 empty] | │
[9 empty] | ▼ | [5 empty] | ┌──┴──┐
[13 empty] | 기각 |  |  | 승인
│
◀────────┘
| SCR 미적용 (종료) |  |  |  |  | ◀── | SW DEVELOP
▼
| SCR 미적용 (종료) | [5 empty] | ◀── | MERGED
│
[6 empty] | ▼ | [5 empty] | ▼
|  |  |  | 설비 검증 | [5 empty] | SW RESOLVED |  |  |  | ──┐
[6 empty] | ▼ | [8 empty] | │
|  |  |  | SW RESOLVED |  |  |  | ──┐ | [5 empty] | ┌─┴─┐
[9 empty] | │ |  |  | SCR 미적용 |  |  | SW RESOLVED 승인
[8 empty] | ┌─┴─┐ | [7 empty] | ▼
[5 empty] | SCR 미적용 |  |  |  | 승인 | [5 empty] | SCR 완료 (종료)
▼
SCR 완료 (종료)
─────┬─────
▼
SQA TEST
│
[7 empty] | ▼ |  |  |  | ▼
[5 empty] | TEST PASS |  |  |  |  | TEST 결과 검토
[7 empty] | ▼ |  |  |  | │
[5 empty] | SCR 완료 (종료) |  |  |  |  | ▼ |  |  | ▼
[9 empty] | NG시 |  |  | 재테스트
[10 empty] | ↑ SW DEVELOP 복귀 |  |  | ↑ SQA TEST 복귀
주요 경로 설명
경로명 |  |  |  | 흐름
기본 경로 |  |  |  | SCR → WISE → SW DEVELOP → MERGED → SW RESOLVED → SW RESOLVED 승인 → SCR 완료
Level 1 (사내검증 생략) |  |  |  | SW DEVELOP → MERGED → SW RESOLVED (사내검증 없이)
Level 2/3 (사내검증 필수) |  |  |  | SW DEVELOP → MERGED → 사내검증(설비/SQA) → SW RESOLVED
설비 검증 경로 |  |  |  | MERGED → 설비 검증 → SW RESOLVED → SQA TEST/SW RESOLVED 승인
SQA TEST 경로 |  |  |  | MERGED/SW RESOLVED → SQA TEST → TEST PASS → SCR 완료
TEST NG 경로 |  |  |  | TEST 결과 검토 → NG시 → SW DEVELOP (재개발)
재테스트 경로 |  |  |  | TEST 결과 검토 → 재테스트 → SQA TEST

## 워크플로우 개요
TwinCAT PLC 개발 워크플로우 개선안
문서 정보
버전 | 1.0 | 작성일 | 2025-11-27
대상 독자 | 개발자, 관리자, 의사결정권자 (100명+) | 목적 | 현실적이고 점진적인 워크플로우 개선
기본 워크플로우 흐름
단계 | 상태 | 설명 | 다음 가능 단계 | 담당 | 소요시간
1 | SCR | 소프트웨어 변경 요청 | WISE | 요청자 | 1일
2 | WISE | 기술 검토 위원회 | SW DEVELOP, LEADER APPROVE, 기각 | 위원회 | 1-3일
3 | LEADER APPROVE | 리더 승인 (필요시) | SW DEVELOP, 기각 | 리더 | 1일
4 | SW DEVELOP | 소프트웨어 개발 | MERGED, SCR 미적용 | 개발자 | 1-14일
5 | MERGED | 코드 병합 완료 | 설비 검증, SQA TEST, SW RESOLVED | 개발자 | 1일
6 | 설비 검증 | 실제 설비에서 검증 | SW RESOLVED | QA | 1-3일
7 | SW RESOLVED | 개발 완료 상태 | SQA TEST, SW RESOLVED 승인 | 개발자 | 1일
8 | SQA TEST | 품질 보증 테스트 | TEST PASS, TEST 결과 검토 | SQA | 2-4일
9 | TEST PASS | 테스트 통과 | SCR 완료 | SQA | -
10 | SCR 완료 | 최종 완료 (배포) | - | 관리자 | -

## 변경 분류 체계
변경 분류 체계 (Level 기반)
현재 워크플로우에 이미 적용 중인 변경 분류 체계입니다.
Level 기반 분류 체계
Level | 경로 | 특징 | 대상 | 승인 | 테스트
Level 1 | DEVELOP → MERGED → SW RESOLVED | 사내검증 생략 | 1-2개 파일, 기존 로직 수정 | 팀 리더 | 자체 테스트
Level 2 | DEVELOP → MERGED → 사내검증 → SW RESOLVED | 사내검증 필수 | 2-10개 파일, 신규 기능 | WISE | 설비 검증 선택
Level 3 | DEVELOP → MERGED → 사내검증 → SW RESOLVED | 전체 검증 필수 | 아키텍처 변경, 다수 파일 | WISE + LEADER | 설비 + SQA 필수
Level별 예시
Level | 예시 1 | 예시 2 | 예시 3
Level 1 | 파라미터 값 변경 | 타이머 조정 | 단순 버그 수정
Level 2 | 새 Function Block 추가 | 알람 로직 변경 | 기존 기능 확장
Level 3 | 새 설비 제어 추가 | 통신 프로토콜 변경 | 아키텍처 재설계

## 장단점 분석
현재 워크플로우 장단점 분석
✓ 장점 (Strengths)
# | 항목 | 효과 | 중요도 | 비고
1 | 다단계 품질 게이트 | 프로덕션 버그 최소화, 결함 조기 발견 | ★★★★★ | 핵심 강점
2 | 명확한 승인 체계 | 거버넌스 확립, 책임 소재 명확 | ★★★★☆ | 규제 준수
3 | 추적 가능성 | 감사 대응, 변경 이력 완전 보존 | ★★★★★ | 필수 요구사항
4 | Level 기반 분류 체계 | 리스크 수준별 검증 차등화 | ★★★★☆ | 효율성 확보
5 | 유연한 검증 경로 | 하드웨어 의존/비의존 경로 분리 | ★★★☆☆ | 유연성
✗ 단점 (Weaknesses)
# | 항목 | 효과 | 중요도 | 비고
1 | WISE 직렬화 | 모든 SCR이 회의 대기, 2-3일 지연 | ★★★★★ | 최우선 개선
2 | 긴급 대응 부재 | Fast Track 프로세스 없음 | ★★★★★ | 즉시 개선 필요
3 | 순차 검증 | 설비 검증 → SQA 순차 실행 (7일) | ★★★★☆ | 병렬화 가능
4 | 수동 테스트 의존 | 재현성 낮음, 반복 비용 발생 | ★★★☆☆ | 자동화 필요
5 | 설비 접근 제한 | 야간/주말 작업 강제 | ★★★★★ | 인프라 투자
연간 숨겨진 비용 분석
# | 비용 항목 | 연간 추정 비용 | 비율
1 | 긴급 대응 야근/주말 근무 | ₩30,000,000 | 27%
2 | 테스트 반복 인건비 | ₩25,000,000 | 23%
3 | 프로덕션 버그 대응 | ₩40,000,000 | 36%
4 | 커뮤니케이션 오버헤드 | ₩15,000,000 | 14%
합계 |  | ₩110,000,000 | 100%

## AS-IS TO-BE
AS-IS / TO-BE 개선안
1. WISE 승인 프로세스
| AS-IS (현재) | TO-BE (개선) | 개선 효과
| 모든 SCR → WISE 회의 대기 (2-3일) 주 1-2회 정기 회의에 종속 긴급 대응 불가 | Level별 차등 승인: - Level 1: 팀 리더 비동기 승인 - Level 2: WISE 비동기 검토 - Level 3: WISE 정식 회의 - Fast Track: 리더 구두 승인 | 대기 시간 66% 감소
2. 검증 프로세스
| AS-IS (현재) | TO-BE (개선) | 개선 효과
| 설비 검증 (3일) → SQA TEST (4일) 순차 실행으로 총 7일 소요 | 병렬 검증: 설비 검증 (3일) ─┐ ├→ 통합 (0.5일) SQA TEST (4일) ─┘ 총 4.5일 | 검증 시간 36% 단축
3. 긴급 대응
| AS-IS (현재) | TO-BE (개선) | 개선 효과
| 공식 경로 없음 비공식 수정 → 추적 불가 감사 리스크 발생 | Fast Track 프로세스: 1. 리더 구두 승인 (즉시) 2. 개발 착수 3. 48시간 내 SCR 작성 4. 주간 회의 사후 보고 | 대응 시간 98% 단축 (7일 → 4시간)
4. 테스트 프로세스
| AS-IS (현재) | TO-BE (개선) | 개선 효과
| 수동 테스트 의존 재현성 낮음 평균 1.5회 반복 | 자동화 도입 (TcUnit): - 단위 테스트 자동 실행 - 회귀 테스트 포함 - 표준 시나리오 템플릿 | 테스트 시간 50% 단축 반복 1.5회 → 1.1회
5. 코드 리뷰
| AS-IS (현재) | TO-BE (개선) | 개선 효과
| 코드 리뷰 프로세스 미정의 개발자 독립 작업 후 병합 지식 공유 없음 | PR 기반 리뷰 도입: - Level 1: 자기 검토 - Level 2: 동료 1인 리뷰 - Level 3: 시니어 + 동료 | 버그 조기 발견 속인화 해소

## 실행 로드맵
3단계 점진적 개선 로드맵
Phase 0: 즉시 적용 ¦ 비용: ₩0 ¦ 기간: 1주
# | 항목 | 효과 | 유형
1 | Fast Track 프로세스 신설 | 긴급 대응 98% 단축 | 프로세스
2 | 변경 분류 체계 명확화 | 기존 Level 체계 강화 | 프로세스
3 | WISE 비동기 검토 허용 | 대기 시간 66% 감소 | 프로세스
Phase 1: 프로세스 개선 ¦ 비용: ₩5,000,000 ¦ 기간: 1-2개월
# | 항목 | 효과 | 유형
1 | Git 브랜치 전략 표준화 | 통합 충돌 감소 | 도구
2 | 코드 리뷰 프로세스 도입 | 품질 향상, 지식 공유 | 프로세스
3 | 테스트 시나리오 표준화 | 재현성 향상 | 프로세스
4 | 설비 검증 + SQA 병렬화 | 검증 36% 단축 | 프로세스
Phase 2: 기본 자동화 ¦ 비용: ₩5-15,000,000 ¦ 기간: 3-6개월
# | 항목 | 효과 | 유형
1 | 자동 빌드 시스템 | 수동 빌드 제거 | 인프라
2 | TcUnit 단위 테스트 도입 | 테스트 50% 단축 | 도구
3 | 모니터링 대시보드 | 메트릭 시각화 | 인프라
4 | 간소화 스테이징 환경 | 배포 전 검증 | 인프라
Phase 3: 고급 자동화 (선택) ¦ 비용: ₩15-50,000,000 ¦ 기간: 6-12개월
# | 항목 | 효과 | 유형
1 | 완전 CI/CD 파이프라인 | 배포 완전 자동화 | 인프라
2 | 점진적 배포 (PLC 특화) | 배포 리스크 감소 | 프로세스
3 | 자동 롤백 시스템 | 장애 복구 자동화 | 인프라

## ROI 분석
투자 대비 효과 분석 (ROI)
Phase별 투자 및 회수
Phase | 투자 비용 | 연간 절감 | 회수 기간 | ROI
Phase 0 | ₩0 | ₩30,000,000 | 즉시 | ∞
Phase 1 | ₩5,000,000 | ₩20,000,000 추가 | 3개월 | 400%
Phase 2 | ₩15,000,000 | ₩16,000,000 추가 | 12개월 | 107%
Phase 3 | ₩50,000,000 | ₩60,000,000+ 추가 | 12개월 | 120%+
3년 TCO 비교
시나리오 | 초기 투자 | 연간 운영비 | 숨겨진 비용(3년) | 총 비용 | 절감액
현재 상태 유지 | ₩0 | ₩0 | ₩330,000,000 | ₩330,000,000 | -
Phase 0-2 적용 | ₩15,000,000 | ₩9,000,000 | ₩120,000,000 | ₩144,000,000 | ₩186,000,000
Phase 0-3 적용 | ₩50,000,000 | ₩30,000,000 | ₩60,000,000 | ₩140,000,000 | ₩190,000,000

## KPI 성공지표
성공 지표 (KPI)
Phase별 목표 지표
Phase | 지표 | AS-IS | TO-BE 목표 | 측정 방법
Phase 0 | 긴급 대응 시간 | 7일 | 4시간 | Fast Track 로그
Phase 0 | WISE 대기 시간 | 2-3일 | 1일 이내 | SCR 시스템
Phase 1 | 검증 리드타임 | 7일 | 4.5일 | SCR 시스템
Phase 1 | 코드 리뷰 적용률 | 0% | 80% | PR 통계
Phase 2 | 빌드 자동화율 | 0% | 100% | CI 시스템
Phase 2 | 테스트 커버리지 | 0% | 30% | TcUnit 리포트
Phase 3 | 배포 자동화율 | 0% | 80% | CD 시스템
Phase 3 | 평균 롤백 시간 | 30-60분 | 5-10분 | 모니터링